## 開発スケジュールVer.2
優先度A 4/5申請まで | [5 empty] | 予定
優先度B 4/12申請まで | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 祝 | [10 empty] | 4 |  |  |  | ● |  |  |  | ○ |  | ◎ | ● |  |  |  | ○ |  | ◎ | [10 empty] | 祝 | 祝
優先度C 4/18リリース以降 | [5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ワーク | 優先度 | 工数 | 実装状況 | 開始日 | 終了日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
バトルルール変更 | bar: 祝 21 木
敵味方片方のみの砦 | A | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
両軍砦城なし | A | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
勝利条件 | bar: 祝 21 木
特定武将の撃破 | A | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
特定場所への進軍 | A | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
防衛戦 | C | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
敵出現 | bar: 祝 21 木
エネミーPOP | A | 2 | 完了 | bar: 祝 21 木
NPC撃破トリガー | C | 1 | 未着手 | bar: 祝 21 木; ◎ 11 木
オブジェクト配置 | bar: 祝 21 木
川、橋の詳細指定 | A | 3 | 対応中 | bar: 3 19 火 to 祝 22 金
岩 | B | 0.3 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 4 2 火
木 | B | 0.3 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 4 2 火
馬防作 | A | 0.4 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 祝 25 月
オブジェクト耐久値 | D | 検証1 | 未着手 | bar: 祝 21 木
NPCの武将 | bar: 祝 21 木
思考パターン | bar: 3 14 木 to 3 17 日; 祝 21 木
索敵範囲まで動かない | A | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
ユニット固定砲台化 |  |  | 完了 | bar: 祝 21 木
出撃エリアを持った武将 | B | 1 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 4 3 水
カメラ | bar: 祝 21 木
カメラの位置移動 | A | 1 | 完了 | bar: 祝 21 木
シナリオ | bar: 祝 21 木
シナリオ再生機能 | A | 5 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 祝 26 火 to 祝 29 金; 4 1 月
ユニット移動 | bar: 3 14 木 to 3 17 日; 祝 21 木
指定地点へと移動させる | B | 2 | 完了 | bar: 祝 21 木
指定地点に移動速度低下効果の付与 | D | 検証1 | 未着手 | bar: 祝 21 木
ユニット移動経路システムの改修 | D | 検証1 | 未着手 | bar: 祝 21 木
ユニット攻撃 | bar: 祝 21 木
攻撃優先度の設定 | B | 1 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 4 2 火 to 4 3 水
Assetbundle化 | bar: 祝 21 木
バトルスクリプトの移動 | B | 2 | 未着手 | bar: 祝 21 木; 4 4 木 to ● 5 金
課題マスタのバトルスクリプト化 | bar: 祝 21 木
課題マスタの移動 | B | 1 | 未着手 | bar: 祝 21 木; ● 8 月
敵軍の特定武将を撃破する | B | 1 | 未着手 | bar: 祝 21 木; ○ 9 火
自軍の特定武将を守る | B | 1 | 未着手 | bar: 祝 21 木; ○ 10 水
マップの機能追加 | bar: 祝 21 木
川の高さ調節機能の移植 | D | 検証1 | 未着手 | bar: 祝 21 木
川に入るとエフェクト再生する | D | 検証1 | 未着手 | bar: 祝 21 木
↓もっと短くできるかも(パターンさえ決まれば)
バトルスクリプト作成 | bar: 祝 21 木
機能デバッグ |  | 5 | bar: 3 19 火 to 祝 23 土; 祝 25 月
チュートリアル | bar: 祝 21 木
EP_01000101 再現 |  | 2 | bar: 祝 21 木; 祝 26 火 to 祝 27 水
EP_01000102 再現 |  | 2 | bar: 祝 21 木; 祝 28 木 to 祝 29 金
1章 |  | 11.5 | bar: 祝 21 木
EP_01010101 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; 4 1 月 to 4 2 火
EP_01010201 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; 4 1 月 to 4 2 火
EP_01010301 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; 4 3 水
EP_01010401 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; 4 3 水
EP_01010501 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; 4 4 木
EP_01010502 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; 4 4 木
EP_01010601 再現 |  | 1 | bar: 祝 21 木; ● 5 金
EP_01010602 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木
EP_01010701 再現 |  | 1 | bar: 祝 21 木; ● 8 月
EP_01010702 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ○ 9 火
EP_01010801 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ○ 9 火
EP_01010802 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ○ 10 水
EP_01010901 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ○ 10 水
EP_01010902 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ◎ 11 木
EP_01011001 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ◎ 11 木
EP_01011101 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ● 12 金
EP_01011201 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 21 木; ● 12 金
EP_01011301 再現 |  | 1 | bar: 祝 21 木; ● 15 月
EP_01011302 再現 |  | 1 | bar: 祝 21 木; ○ 16 火

## 序章、一章使用マップ
章名 | エピソード名 | エピソードID | マップ種別 | マップ割当 | 備考
序章 | 第1話 関ヶ原の戦い | EP_01000101 | 汎用 | 草原 | 関ヶ原のデザイン完成後、差し替え予定
序章 | 第1話 長篠の戦い | EP_01000102 | 再現 | 長篠の戦い
第1章 | 第1話 三方ヶ原の戦い | EP_01010101 | 汎用 | 草原
第1章 | 第2話 犀ヶ崖の戦い | EP_01010201 | 汎用 | 森林
第1章 | 第3話 野田城防衛戦 | EP_01010301 | 汎用 | 森林
第1章 | 第4話 手筒山城攻略戦 | EP_01010401 | 汎用 | 山岳 | 森林でも可
第1章 | 第5話 金ヶ崎城攻略戦 | EP_01010501 | 汎用 | 森林
第1章 | 第5話 金ヶ崎の引き口 | EP_01010502 | 再現 | 金ケ崎の退き口 | 迷宮形式のため差し替えの可能性大
第1章 | 第6話 金ヶ崎の引き口 | EP_01010601 | 再現 | 金ケ崎の退き口 | 迷宮形式のため差し替えの可能性大
第1章 | 第6話 朽木越え | EP_01010602 | 汎用 | 森林
第1章 | 第7話 姉川の戦い | EP_01010701 | 再現 | 姉川の戦い
第1章 | 第7話 横山城攻略戦 | EP_01010702 | 汎用 | 山岳 | 森林でも可
第1章 | 第8話 第一次石山合戦１ | EP_01010801 | 汎用 | 海岸 | 河川でも可
第1章 | 第8話 第一次石山合戦２ | EP_01010802 | 汎用 | 海岸 | 河川でも可
第1章 | 第9話 志賀の陣１ | EP_01010901 | 汎用 | 海岸 | 河川でも可
第1章 | 第9話 志賀の陣２ | EP_01010902 | 汎用 | 海岸 | 河川でも可
第1章 | 第10話 二条城の戦い | EP_01011001 | 汎用 | 草原
第1章 | 第11話 信貴山城の戦い | EP_01011101 | 汎用 | 山岳 | 森林でも可
第1章 | 第12話 石山本願寺攻め | EP_01011201 | 汎用 | 海岸 | 河川でも可
第1章 | 第13話 長篠の戦い１ | EP_01011301 | 再現 | 長篠の戦い
第1章 | 第13話 長篠の戦い２ | EP_01011302 | 再現 | 長篠の戦い
・再現
長篠の戦い
金ケ崎の戦い
姉川の戦い
・汎用
森林
山岳
海岸

## 原文ママ
チュートリアル改修と1章改修を別タイミングで実装することになりました。
4/11(木)に1章バトルスクリプト化は進捗状況的に厳しいと判断したため、
4/11(木)に「チュートリアルのバトルスクリプト化」を実施
その後に「1章のバトルスクリプト化」を実施
※「その後」は作業完了次第なので、目処が立ったら確定します
山下さんとも相談した結果、上記のようなスケジュールで仕切り直したいと考えています。
まずはチュートリアルに必要な機能を優先して実装しつつ、
来週月曜日(3/18)の段階で、一度設定ツールを作成していただきたいです。
▼チュートリアルに必要な機能
・バトルルール変更
└両軍城櫓なし
・勝利条件変更
└特定武将の撃破
※長篠の戦いでは撃破せずに強制終了させる流れになりそう
・敵出現
└エネミーPOP(撃破トリガー)
※ここは最悪時間指定出現でもなんとかなりそう
・オブジェクト配置
└河、橋の詳細指定
└馬防柵
・カメラの位置移動機能
・バトル中シナリオ再生機能
※NPCの出撃エリアは、全画面で出撃が可能になっていれば、チュートリアルでは一旦必要ない認識です
設定ツール作成後、オブジェクト配置(河橋、馬防柵)まで実装し、次にシナリオ再生機能を実装します。
チュートリアル改修に必要な機能実装が終わったら、次に1章に必要な機能を…という流れです。
オブジェクト耐久値と移動速度低下は実装優先度低く、1章の機能実装が終わったら、検証に着手するイメージです。
下記のような流れで進めていければと思います。
・チュートリアルのバトルスクリプト化
4/5(金)にApple申請
4/9(火)にAssetbundle更新
4/11(木)に「チュートリアルのバトルスクリプト化」をリリース
・一章のバトルスクリプト化
4/12(金)にApple申請
4/16(火)にAssetbundle更新
4/18(木)に「一章のバトルスクリプト化」をリリース

## 開発スケジュール
予定
[5 empty] | 3 | [24 empty] | 4
[5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ワーク | 優先度 | 工数 | 開始日 | 終了日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
バトルルール変更
敵味方片方のみの砦 | A | 1
両軍砦城なし | A | 1
勝利条件
特定武将の撃破 | A | 1
特定場所への進軍 | A | 1
防衛戦 | C | 1
敵出現
エネミーPOP | A | 2
オブジェクト配置
川、橋の詳細指定 | B | 3
岩 | B | 0.3
木 | B | 0.3
馬防作 | B | 0.4
オブジェクト耐久値 | C | 2
NPCの武将
思考パターン
索敵範囲まで動かない | A | 1
ユニット固定砲台化 | A
出撃エリアを持った武将 | C | 1
カメラ
カメラの位置移動 | A | 1
シナリオ
シナリオ再生機能 | A | 3
ユニット移動
指定地点へと移動させる | B | ？
指定地点に移動速度低下効果の付与 | C | 1
ユニット攻撃
攻撃優先度の設定 | B | 1
バトルスクリプト作成
機能デバッグ |  | 5
チュートリアル
EP_01000101 再現 |  | 2
EP_01000102 再現 |  | 2
1章 |  | 11.5
EP_01010101 汎用 |  | 0.5
EP_01010201 汎用 |  | 0.5
EP_01010301 汎用 |  | 0.5
EP_01010401 汎用 |  | 0.5
EP_01010501 汎用 |  | 0.5
EP_01010502 汎用 |  | 0.5
EP_01010601 再現 |  | 1
EP_01010602 汎用 |  | 0.5
EP_01010701 再現 |  | 1
EP_01010702 汎用 |  | 0.5
EP_01010801 汎用 |  | 0.5
EP_01010802 汎用 |  | 0.5
EP_01010901 汎用 |  | 0.5
EP_01010902 汎用 |  | 0.5
EP_01011001 汎用 |  | 0.5
EP_01011101 汎用 |  | 0.5
EP_01011201 汎用 |  | 0.5
EP_01011301 再現 |  | 1
EP_01011302 再現 |  | 1

## 開発スケジュールVer.2土
予定
[6 empty] | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 祝 | [10 empty] | 4 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | 祝 | 祝
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ワーク | 優先度 | 工数 | 実装状況 | 開始日 | 終了日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
バトルルール変更
敵味方片方のみの砦 | A | 1 | 完了
両軍砦城なし | A | 1 | 完了
勝利条件
特定武将の撃破 | A | 1 | 完了
特定場所への進軍 | A | 1 | 完了
防衛戦 | C | 1 | 完了
敵出現
エネミーPOP | A | 2 | 完了
オブジェクト配置 | bar: 3 18 月 to 4 1 月
川、橋の詳細指定 | A | 3 | 未着手 | bar: 3 19 火 to 祝 21 木
岩 | B | 0.3 | 未着手 | bar: 祝 29 金
木 | B | 0.3 | 未着手 | bar: 祝 29 金
馬防作 | A | 0.4 | 未着手 | bar: 祝 22 金
オブジェクト耐久値 | C | 検証1 | 未着手 | bar: 4 1 月
NPCの武将
思考パターン | bar: 3 14 木 to 祝 22 金; 祝 25 月 to 4 2 火
索敵範囲まで動かない | A | 1 | 完了
ユニット固定砲台化 |  |  | 完了
出撃エリアを持った武将 | B | 1 | 未着手 | bar: 4 2 火
カメラ
カメラの位置移動 | A | 1 | 完了
シナリオ | bar: 祝 23 土 to 祝 28 木
シナリオ再生機能 | A | 5 | 未着手 | bar: 祝 23 土; 祝 25 月 to 祝 28 木
ユニット移動 | bar: 3 14 木 to 4 3 水
指定地点へと移動させる | B | 2 | 完了
指定地点に移動速度低下効果の付与 | C | 検証1 | 未着手 | bar: 4 3 水
ユニット移動経路システムの改修 | C | 検証1 | 未着手 | bar: 4 4 木
ユニット攻撃 | bar: 祝 30 土 to 4 4 木
攻撃優先度の設定 | B | 1 | 未着手 | bar: 祝 30 土
↓もっと短くできるかも(パターンさえ決まれば)
バトルスクリプト作成
機能デバッグ |  | 5 | bar: 3 19 火 to 祝 23 土
チュートリアル | bar: 祝 25 月 to 祝 28 木
EP_01000101 再現 |  | 2 | bar: 祝 25 月 to 祝 26 火
EP_01000102 再現 |  | 2 | bar: 祝 27 水 to 祝 28 木
1章 |  | 11.5 | bar: 祝 29 金 to 祝 30 土; 4 1 月 to 4 4 木; ○ 6 土; ○ 8 月 to ○ 11 木
EP_01010101 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 29 金 to 祝 30 土
EP_01010201 汎用 |  | 0.5 | bar: 祝 29 金 to 祝 30 土
EP_01010301 汎用 |  | 0.5 | bar: 4 1 月
EP_01010401 汎用 |  | 0.5 | bar: 4 1 月
EP_01010501 汎用 |  | 0.5 | bar: 4 2 火
EP_01010502 汎用 |  | 0.5 | bar: 4 2 火
EP_01010601 再現 |  | 1 | bar: 4 3 水
EP_01010602 汎用 |  | 0.5 | bar: 4 3 水
EP_01010701 再現 |  | 1 | bar: 4 4 木
EP_01010702 汎用 |  | 0.5
EP_01010801 汎用 |  | 0.5
EP_01010802 汎用 |  | 0.5 | bar: ○ 6 土
EP_01010901 汎用 |  | 0.5 | bar: ○ 6 土
EP_01010902 汎用 |  | 0.5 | bar: ○ 8 月
EP_01011001 汎用 |  | 0.5 | bar: ○ 8 月
EP_01011101 汎用 |  | 0.5 | bar: ○ 9 火
EP_01011201 汎用 |  | 0.5 | bar: ○ 9 火
EP_01011301 再現 |  | 1 | bar: ○ 10 水
EP_01011302 再現 |  | 1 | bar: ○ 11 木